Утверждаю:

 Директор МАОУ ДО «ЦОиПО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Холоткова

**План подготовки мероприятий МАОУ ДО «ЦОиПО»**

**по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Место проведения** | **Ответственный** |
|  | Определение состава организационной группы по контролю за ходом подготовки мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | 13.01.2020 |  | Карелина А.В. |
| **Патриотическая акция «Стена памяти»** |
| **1** | Информирование потенциальных участников об условии и порядке проведения акции «Стена памяти»:- размещение информации на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО», социальных сетях;- оформление информационных стендов в фойе, кабинетах (мастерских);- рассылка информационных буклетов «Стена памяти» по образовательным учреждениям АГО.  | 23.12.201923.12.201913.01.2020 | Официальный сайт МАОУ ДО «ЦОиПО», группы в соц. сетях ВК и ОК., информационные стенды | Власова Д.А., Смышляева Н.В. |
| **2** | Установка и оформление стенда «Стена памяти» на 1 этаже.  | до 13.01.2020 | МАОУ ДО «ЦОиПО»,здание №1, 1 этаж  | Хамидулина Т.В.Смышляева Н.В. |
| **3** | Привлечение обучающихся к участию в акции «Стена памяти»:-информирование обучающихся об условиях и порядке проведения акции;- составления списков участников акции «Стена памяти»;- сбор информации, фотографий от обучающихся для размещения на стенде «Стена памяти». | 13.01.2020до 10.02.202010.02.2020 – 03.05.2020 | МАОУ ДО «ЦОиПО» | Все педагоги МАОУ ДО «ЦОиПО» |
| **4** | Размещение информации и фотографий на стенде «Стена памяти»  | 13.01.2020-03.05.2020 | МАОУ ДО «ЦОиПО»,здание №1, 1 этаж | Смышляева Н.В.,Дружинина Н.С. |
| **5** | Организация уголков памяти о земляках – тружениках тыла в кабинетах (мастерских) ДТО и группах профессиональной подготовки  | 13.01.2020-03.05.2020 | МАОУ ДО «ЦОиПО» | Все педагоги МАОУ ДО «ЦОиПО» |
| **6** | Формирование трудовых бригад для участия в акции «Бессмертный полк» | 27.04.2020 03.05.2020 | МАОУ ДО «ЦОиПО» | Дружинина Н.С.,Хамидулина Т.В.все педагоги МАОУ ДО «ЦОиПО» |
| **7** | Участие в акции «Бессмертный полк» | 09.05.2020 | п. Буланаш | Дружинина Н.С.,коллектив МАОУ ДО «ЦОиПО» |
| **Массовый флешмоб «Ах эти тучи в голубом…»** |
| **1** | Постановка массового флешмоба, подборка движений танца | до 31.01.2020 | МАОУ ДО «ЦОиПО» здание 2 | Смирнова С.А. |
| **2** | Подборка музыкального сопровождения флешмоба | Смирнова С.А. |
| **3** | Определение состава обучающихся для проведения флешмоба | до 07.02.2020 | Смирнова С.А. Чурина А.В. |
| **4** | Просмотр движений флешмоба для согласования с организационной группой  | 12.02.2020 | группа, Смирнова С.А., Чурина А.В. |
| **5** | Составление графика репетиций и согласование с организационной группой | до 17.02.2020 | Смирнова С.А. |
| **6** | Репетиции флешмоба «Ах эти тучи в голубом…»  |  18.02.2020 -28.04.2020  | Смирнова С.А.Чурина А.В. |
| **7** | Генеральная репетиция флешмоба «Ах эти тучи в голубом…»  | 29.04.2020 | Площадь Театральная п. Буланаш | Организационная группа, Смирнова С.А., Чурина А.В. |
| **8** | Проведение массового флешмоба «Ах эти тучи в голубом…» | 06.05.2020 | Площадь Театральная п. Буланаш | Смирнова С.А.Чурина А.В. |
| **Театрализованное действие «Победный май»** |
| **1** | Определение состава рабочей группы по подготовке театрализованного действия «Победный май» и согласование с организационной группой |  23.12.2019 | МАОУ ДО «ЦОиПО» | Власова Д.А. |
| **2** | Сбор рабочей группы для просмотра и обсуждения исторического события “Захват Рейхстага” | 15.01.2019  | Рабочая группа  |
| **3** | Определение места проведения театрализованного действия  | 15.01.2019 | МАОУ ДО «ЦОиПО» | Рабочая группа |
| **4** | Разработка сценария согласно историческим событиям и места проведения театрализованного действия и согласование с организационной группы  | до 24.01.2020 | Власова Д.А.Сердюк В.С.Смышляева Н.В. |
| **5** | Разработка эскизов декораций для оформления места проведения театрализованного действия  | до 10.02.2020 | Аргучинская О.А. Константинова Н.Ю.Углова К.А. |
| **6** | Подбор костюмов и атрибутики для участников театрализованного представления  | до 10.02.2020 | Власова Д.А.Сердюк В.С.Смышляева Н.В. |
| **7** | Составление графика репетиций и согласование с организационной группой | с 10.02.2020 | Власова Д.А. |
| **8** | Создание декорации для оформления места проведения театрализованного действия по согласованным эскизам | 11.02.2020 – 13.04.2020 | Аргучинская О.А. Константинова Н.Ю.Углова К.А. |
| **9** | Создание костюмов и атрибутики  | 11.02.2020 – 13.04.2020 | Аргучинская О.А. Константинова Н.Ю.Углова К.А. |
| **10** | Подготовка технического и музыкального оборудования | 13.04.2020 | Власова Д.А. |
| **11** | Репетиции театрализованного действия  | 17.02.2020 -23.04.2020 | Все участники  |
| **12** | Информирование образовательных учреждений и жителей поселка Буланаш о проведении театрализованного действия:- размещение информации на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО», социальных сетях;- размещение информации на официальных информационных стендах в п. Буланаш;- рассылка информационных писем по образовательным учреждениям АГО. | с 13.04.202020.04.202027.04.2020 | Официальный сайт МАОУ ДО «ЦОиПО», группы в соц. сетях ВК и ОК., информационные стенды | Карелина А.В.Власова Д.А. Дунаева С.А. |
| **13** | Генеральная репетиция театрализованного действия «Победный май» | 24.04.2020 | на месте проведения театрализованного действия  | Рабочая группа  |
| **14** | Театрализованное действие «Победный май»  | 08.09.2020 | Рабочая группа |

Заместитель директора по УР А.В. Карелина